# Cours : Gestion de Projets de Systèmes d’Information

## 1. Introduction à la gestion de projets SI
Un projet de Système d’Information (SI) vise à concevoir, développer et déployer une solution informatique répondant à un besoin précis d’une organisation.
La gestion de projet SI consiste à planifier, organiser et contrôler les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs du projet dans les délais et budgets fixés.
### Les acteurs d’un projet SI
- Chef de projet : planifie, coordonne et contrôle le projet.
- Développeurs : réalisent les composants logiciels.
- Utilisateurs : expriment les besoins et valident les livrables.
- Testeurs : vérifient la conformité du produit.
- Direction / Client : décide et finance le projet.

A L’examen !! Les cycles de vie
### Les étapes du cycle de vie d’un projet informatique
1. Analyse du besoin
2. Conception (fonctionnelle et technique)
3. Développement
4. Tests
5. Déploiement
6. Maintenance

## 2. Les principales méthodes de gestion de projets SI

### 2.1 Le Cycle en V
Le cycle en V est une méthode séquentielle où chaque phase du projet correspond à une étape précise.
La partie montante du V correspond à la conception, la partie descendante à la validation.

Étapes du cycle en V :
1. Expression des besoins
2. Analyse fonctionnelle
3. Conception technique
4. Développement
5. Tests unitaires
6. Tests d’intégration
7. Validation et déploiement
8. Maintenance
Avantages :
Méthodes claire et structurée / Adaptée aux projets bien définis et stables / Contrôle rigoureux des livrables

Inconvénients :
Peu flexible face au changements / Tests tardifs dans le cycle / Risque de décalalage

### 2.2 Les Méthodes Agiles (Scrum, Kanban)
Les méthodes agiles reposent sur la flexibilité, la collaboration et l’adaptation continue.
Elles privilégient la satisfaction du client par la livraison rapide et itérative de fonctionnalités.
Principes clés de l’agilité :
- Collaboration constante avec le client
- Adaptation au changement plutôt que plan rigide
- Livraisons fréquentes de versions fonctionnelles
- Communication continue dans l’équipe
Exemples de méthodes agiles :
- Scrum : travail en sprints de 2 à 4 semaines avec rôles définis (Product Owner, Scrum Master, équipe de développement).
- Kanban : suivi visuel des tâches via un tableau (colonnes “À faire”, “En cours”, “Terminé”).
Avantages :
Grande flexibilité et réactivité / Implication forte des utilisateurs / Détection rapide des erreurs

Inconvénients :
Moins adapté aux projets très réglementés / Nécessite une équipe expérimentée et disponnible / Documentation parfois insuffisante

### 2.3 La Méthode PRINCE2
PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) est une méthode de gestion de projet basée sur des processus et des rôles bien définis.
Elle est très utilisée dans les grandes organisations et les projets complexes.
Les 7 principes de PRINCE2 :
1. Justification continue du projet
2. Apprentissage de l’expérience
3. Rôles et responsabilités clairs
4. Management par étapes
5. Management par exception
6. Focalisation sur les produits
7. Adaptation à l’environnement du projet
Avantages :
Cadre rigoureux et documenté / Contrôle efficace des risques et des couts / Rôles et responsabilités bien définis

 Inconvénients :
Complexité administrative possible / Nécessite une formation spécifique

## 3. Étude de cas : Mise en place d’un système de gestion des inscriptions scolaires en ligne
### Contexte
L’école « Les Horizons » souhaite informatiser la gestion des inscriptions des élèves.
Objectif : permettre aux parents d’inscrire leurs enfants via une plateforme en ligne, avec suivi en temps réel.

### Approche Cycle en V
- Analyse : étude du besoin des parents et de l’administration
- Conception : définition de la base de données et des écrans
- Développement : création des formulaires et modules
- Tests : vérification des fonctionnalités
- Déploiement : mise en ligne du site
Résultat : système fiable mais peu flexible si les besoins changent.

### Approche Agile (Scrum)
- Création d’un prototype rapide dès la première itération
- Réunions hebdomadaires avec les utilisateurs
- Ajustement des fonctionnalités après chaque sprint
Résultat : produit final mieux adapté aux besoins réels, mais gestion du planning plus souple.

### Approche PRINCE2
- Découpage du projet en phases contrôlées (analyse, conception, déploiement)
- Rôles définis : Comité de pilotage, Chef de projet, Équipe de développement
- Suivi par indicateurs (qualité, coût, délais)
Résultat : maîtrise du projet et documentation complète, mais complexité plus élevée.

### Comparaison des approches
Critère	Cycle en V	Agile (Scrum/Kanban)	PRINCE2
Flexibilité	Faible	Très elevée	Moyenne
Documentation	Très Forte	Modérée	Forte
Implication du client	Faible	Forte	Moyenne
Gestion des risques	Moyenne	Adapatative	Très forte
Taille de projet idéale	Petite à Moyenne	Moyenne	Moyenne à Grande

## 4. Conclusion
La gestion de projets SI repose sur des méthodes adaptées à différents contextes :
Le Cycle en V : Méthodes traditionnelle, structurée et predictive / Les méthodes agile : souples et participatives, idéales pour les projets évolutifs / PRINCE2 : Cadre méthodique et rigoureux, adapté aux grandes organisations / En pratique, les entreprises combinent souvent ces approches : par exemple une panification globale type PRINCE2 avec une exécution agile.